## Rámcový harmonogram výstavby
Veřejná zakázka: | „Doplnění chlazení a úprava vzduchotechniky a výměna zkorodovaného potrubí od digestoří na bloku „A“ a „B“ na budově nové Envelopy, PřF UP v Olomouci“
Rámcový harmonogram výstavby
Název/ měsíc-rok | 07_2017 | 08_2017 |  | 09_2017 |  | 10_2017 |  | 11_2017 |  | 12_2017 | 01_2018 | 02_2018 |  | 03_2018 | 04_2018 | 05_2018 | 06_2018 |  | 07_2018 | 08_2018 |  | 09_2018 | 10_2018
Chlazení 2.NP až 5.NP sekce "A" (1. etapa) | nejpozději 15.7.2017 - 30.10.2017 | [6 empty] | Zkušební provoz
Úprava VZT 1.NP sekce "C1,C2" (1. etapa) | nejpozději 15.7.2017 - 15.9.2017 | [6 empty] | Zkušební provoz
Chlazení 6.NP sekce "A" a "C1" (2. etapa) |  |  |  |  | 15.9.2017 - 1.12.2017 |  |  |  |  | Zkušební provoz
Chlazení 6.NP sekce "C2" (3. etapa) | [10 empty] | 2.1.2018 - 1.3.2018 |  |  | Zkušební provoz
Chlazení 1.NP sekce "A" (3. etapa) | [10 empty] | 2.1.2018 - 1.3.2018 |  |  | Zkušební provoz
Úprava VZT 1.NP sekce "A" (3. etapa) | [10 empty] | 2.1.2018 - 1.3.2018 |  |  | Zkušební provoz
Chlazení 2.NP až 5.NP sekce "C1,C2" (4. etapa) | [17 empty] | 16.6.2018 - 31.8.2018 |  |  |  | Zkušební provoz
výměna potrubí od digestoří v sekci "A" a "B" | nejp.15.7.2017 - 31.8.2017 |  |  | Zk.p.
Úplné dokončení části díla II. |  |  |  | 15.9.
Úplné dokončení části díla I. | [23 empty] | 31.10.
|  |  | Podstatné dokončení části díla II. 31.8.2017 |  | ÚPLNÉ DOKONČENÍ ČÁSTI DÍLA II. 15. 9. 2017 |  | Podstatné dokončení 1. etapy části díla I. 30. 10. 2017 |  | Podstatné dokončení 2. etapy části díla I. 1. 12. 2017 |  |  |  | Podstatné dokončení 3. etapy části díla I. 1. 3. 2018 | [7 empty] | Podstatné dokončení 4. etapy části díla I. 31. 8. 2018 |  |  | ÚPLNÉ DOKONČENÍ ČÁSTI DÍLA I. 31. 10. 2018
1. ETAPA - část Díla I. – chlazení 2.NP až 5.NP sekce A; úprava VZT 1. NP sekce C1,C2 : část plnění odpovídající realizaci stavebních prací na bloku „A“ spočívajících v provedení kompletních vnitřních instalací systému chlazení v jednotlivých pracovnách/hlavních pracovních místnostech pro větve chlazení CHL2 a CHL3 dle rozsahu vyznačeném v Rámcovém harmonogramu výstavby a blokovém schématu chlazení a VZT – etapizace díla (části odpovídající provedení všech vnitřních jednotek chladu, rozvodů chladu, elektroinstalací a ZTI v pracovních místnostech 2.NP, 3.NP, 4.NP a 5.NP), a to takovým postupem, aby objednatel musel zajistit vyklizení dotčených místností po jednotlivých patrech nebo jejich částech, a to nejdéle na 14 dnů jedné takové ucelené části. Toto stádium musí být ukončeno včetně hrubých stavebních zapravení a dílčích tlakových zkoušek v termínu do 15. 9. 2017. Po tomto termínu lze provádět v pracovnách pouze dokončovací práce čistého charakteru, které nevyžadují vyklizení dané místnosti ani přerušení provozu více než na jeden den. Provádění svislých rozvodů včetně napojení rozvodů chladu přes chodbu i s kapotáží, osazení vnějších klimatizačních jednotek chladu na střeše, zaregulování, dílčí funkční zkoušky a dokončení všech přidružených prací může být prováděno do 27. 10. 2017. Nejpozději dne 30. 10. 2017 budou kompletní větve CHL2 a CHL3 takto podstatně dokončeny a uvedeny do zkušebního provozu. Dále bude realizováno v této etapě část plnění spočívající v úpravě VZT doplněním výměníků tepla v 1. NP, místnostech 1.038 a 1.031, v rozsahu dle příslušné části DPS, a to tak, aby nejpozději 15. 9. 2017 byla tato část 1. etapy podstatně dokončena a uvedena do zkušebního provozu. Pro provádění prací na této etapě části plnění bude předložen účastníkem navržený postup prací- Dílčí realizační harmonogram objednateli k odsouhlasení do 3 pracovních dnů od nabytí účinnosti smlouvy (aby objednatel v závislosti na tomto harmonogramu zajistil přerušení provozu v dotčených místnostech a jejich vyklizení); harmonogram bude zpracován po jednotlivých větvích chladu, VZT a tomu odpovídajících patrech pro všechny činnosti včetně zaregulování jednotlivých zařízení a dílčích funkčních zkoušek, a to minimálně po týdenních časových úsecích. | [11 empty] | 2. ETAPA - část Díla I. - chlazení 6.NP sekce A a C1 : část plnění odpovídající realizaci stavebních prací na bloku „A“ a „C1“ spočívajících v provedení kompletních vnitřních instalací chlazení v jednotlivých kancelářích/hlavních pracovních místnostech pro větve CHL4 aCHL6 dle rozsahu vyznačeném v Rámcovém harmonogramu výstavby a blokovém schématu chlazení a VZT – etapizace díla (část odpovídající provedení všech vnitřních jednotek chladu, rozvodů chladu, elektroinstalací a ZTI v místnostech 6.NP), a to takovým postupem, aby objednatel musel zajistit vyklizení dotčených místností po ucelených částech, a to nejdéle na 14 dnů jedné takové ucelené části. Toto stádium musí být zahájeno nejdříve 15. 9. 2017 a dokončeno včetně hrubých stavebních zapravení a dílčích tlakových zkoušek v termínu do 27. 10. 2017. Po tomto termínu lze provádět v kancelářích/pracovnách pouze dokončovací práce čistého charakteru, které nevyžadují vyklizení dané místnosti ani přerušení provozu více než na jeden den. Provádění svislých rozvodů včetně napojení rozvodů chladu přes chodbu i s kapotáží, osazení vnějších klimatizačních jednotek chladu na střeše, zaregulování, dílčí funkční zkoušky a dokončení všech přidružených prací může být prováděno do 30. 11. 2017. Nejpozději dne 1. 12. 2017 budou kompletní větve CHL4 a CHL6 takto podstatně dokončeny a uvedeny do zkušebního provozu. Pro provádění prací na této etapě části plnění bude předložen účastníkem navržený postup prací- Dílčí realizační harmonogram objednateli k odsouhlasení nejpozději do 30 dnů před termínem zahájení realizace této etapy (aby objednatel v závislosti na tomto harmonogramu zajistil přerušení provozu v dotčených místnostech a jejich vyklizení); harmonogram bude zpracován po jednotlivých větvích chladu a tomu odpovídajících patrech pro všechny činnosti včetně zaregulování jednotlivých zařízení a dílčích funkčních zkoušek, a to minimálně po týdenních časových úsecích.
3. ETAPA - část Díla I. – chlazení 6.NP sekce C2 a 1.NP sekce A; úprava VZT 1.NP sekce A: část plnění odpovídající realizaci stavebních prací na bloku „A“ a „C1“ spočívajících v provedení kompletních vnitřních instalací chlazení v jednotlivých kancelářích/hlavních pracovních místnostech pro větve CHL1 a CHL9 dle rozsahu vyznačeném v Rámcovém harmonogramu výstavby a blokovém schématu chlazení a VZT – etapizace díla (část odpovídající provedení všech vnitřních jednotek chladu, rozvodů chladu, elektroinstalací a ZTI v místnostech1.NP a 6.NP), a to takovým postupem, aby objednatel musel zajistit vyklizení dotčených místností po ucelených částech, a to nejdéle na 14 dnů jedné takové ucelené části. Toto stádium musí být zahájeno nejdříve 2. 1. 2018 a dokončeno včetně hrubých stavebních zapravení a dílčích tlakových zkoušek v termínu do 9. 2. 2018. Po tomto termínu lze provádět v pracovnách pouze dokončovací práce čistého charakteru, které nevyžadují vyklizení dané místnosti ani přerušení provozu více než na jeden den. Provádění svislých rozvodů včetně napojení rozvodů chladu přes chodbu i s kapotáží, osazení vnějších klimatizačních jednotek chladu na střeše, zaregulování, dílčí funkční zkoušky a dokončení všech přidružených prací může být prováděno do 28. 2. 2018. Nejpozději dne 1. 3. 2018 budou kompletní větve CHL1 a CHL9 takto podstatně dokončeny a uvedeny do zkušebního provozu. Dále bude realizováno v této etapě část plnění spočívající v úpravě VZT v 1. NP sekce A, v rozsahu dle příslušné části DPS, a to takovým postupem, aby objednatel musel zajistit vyklizení dotčených místností po ucelených částech shodných s ucelenými částmi při provádění rozvodů chlazení v 1. NP sekce A, a to tak, aby nejpozději 9. 2. 2018 byla tato část 3. etapy podstatně dokončena a uvedena do zkušebního provozu, přičemž zahájení prací může nastat nejdříve 2. 1. 2018. Pro provádění prací na této etapě části plnění bude předložen účastníkem navržený postup prací- Dílčí realizační harmonogram objednateli k odsouhlasení nejpozději do 30 dnů před termínem zahájení realizace této etapy (aby objednatel v závislosti na tomto harmonogramu zajistil přerušení provozu v dotčených místnostech a jejich vyklizení); harmonogram bude zpracován po jednotlivých větvích chladu, VZT a tomu odpovídajících patrech, pro všechny činnosti včetně zaregulování jednotlivých zařízení a dílčích funkčních zkoušek, a to minimálně po týdenních časových úsecích. | [11 empty] | 4. ETAPA - část Díla I. – chlazení 2.NP až 5.NP, sekce C1 a C2 : část plnění odpovídající realizaci stavebních prací na bloku „C1“ a „C2“ spočívajících v provedení kompletních vnitřních instalací systému chlazení v jednotlivých pracovnách/hlavních pracovních místnostech pro větve chlazení CHL5, CHL6, CHL7, CHL8 a CHL10 dle rozsahu vyznačeném v Rámcovém harmonogramu výstavby a blokovém schématu chlazení a VZT – etapizace díla včetně provedení všech svislých rozvodů, napojení rozvodů chladu přes chodbu i s kapotáží, osazení vnějších klimatizačních jednotek chladu na střeše, zaregulování, dílčích funkčních zkoušek a dokončení všech přidružených prací, a to takovým postupem, aby objednatel musel zajistit vyklizení dotčených místností po jednotlivých patrech nebo jejich částech, a to nejdéle na 14 dnů jedné takové ucelené části. Práce v prostorách pracoven a chodeb ve všech patrech mohou být prováděny pouze v termínu od 18. 6. 2018 do 31. 8. 2018. Mimo toto období lze provádět v pracovnách pouze dokončovací práce čistého charakteru, které nevyžadují vyklizení dané místnosti ani přerušení provozu více než na jeden den. Mimo prostor pracoven a chodeb lze provádět práce i v předstihu přede dnem 18. 6. 2018 za podmínky, že nedojde k ovlivnění provozního režimu příslušných pracovišť. Nejpozději dne 31. 8. 2018 budou kompletní větve CHL5, CHL6, CHL7, CHL8 a CHL10 takto podstatně dokončeny a uvedeny do zkušebního provozu. Pro provádění prací na této etapě části plnění bude předložen účastníkem navržený postup prací- Dílčí realizační harmonogram objednateli k odsouhlasení nejpozději do 28. 2. 2018 (aby objednatel v závislosti na tomto harmonogramu zajistil přerušení provozu v dotčených místnostech a jejich vyklizení); harmonogram bude zpracován po jednotlivých větvích chladu a tomu odpovídajících patrech, pro všechny činnosti včetně zaregulování jednotlivých zařízení a dílčích funkčních zkoušek, a to minimálně po týdenních časových úsecích.
Část Díla II. - výměna zkorodovaného potrubí od digestoří v sekci A a B: pro toto plnění se předpokládá doba realizace nejpozději od 15. 7. 2017 do 15. 9. 2017. Provádění stavebních prací musí být strukturováno po jednotlivých šachtách vyznačených v DPS tak, aby byla vždy výměna potrubí v jednotlivé šachtě dokončena a fyzicky na ni napojené všechny digestoře nebo další zařízení, neboť tyto zásahy budou mít výrazný vliv na omezení řádného provozu v laboratořích a je nutné realizovat práce postupně po šachtách, a to nejpozději do 31. 8. 2017, kdy bude tato část Díla podstatně dokončena a uvedena do zkušebního provozu. Rovněž zaregulování digestoří bude prováděno průběžně po šachtách, a to nejpozději do 15. 9. 2017 tak, aby mohla být dnem 18. 9.2017 zahájen plný provoz zimního semestru ve všech dotčených laboratořích a ostatních místnostech. Úplné dokončení části díla II. bude nejpozději 15. 9. 2017. Úplné dokončení znamená stav této části díla, kdy byly podstatně dokončeny všechny výše specifikované práce, proběhl zkušební provoz včetně jeho vyhodnocení, jsou odstraněny všechny vady provádění díla zjištěné zkušebním provozem této části Díla, je zpracována a předána kompletní Dokumentace skutečného provedení stavby a Průvodní dokumentace podle Obchodních podmínek. Pro provádění prací na této části plnění bude předložen účastníkem navržený postup prací objednateli k odsouhlasení do 3 pracovních dnů od nabytí účinnosti smlouvy (aby objednatel v závislosti na tomto harmonogramu zajistil přerušení provozu v dotčených laboratořích); harmonogram bude zpracován po jednotlivých šachtách pro všechny činnosti včetně zaregulování jednotlivých zařízení, a to minimálně po týdenních časových úsecích. | [11 empty] | Úplné dokončení části Díla I znamená stav této části díla, kdy byly podstatně dokončeny všechny výše specifikované etapy, proběhl zkušební provoz všech etap včetně jeho vyhodnocení, jsou odstraněny všechny vady provádění díla zjištěné zkušebním provozem jednotlivých etap, je zpracována a předána kompletní Dokumentace skutečného provedení stavby a Průvodní dokumentace podle Obchodních podmínek. Předání a převzetí části díla I. nastane nejpozději 31. 10. 2018.